Из информационных банков АСДГ тел. (3832)-27-11-16 E-mail admin@asdg.ru www.asdg.ru

Решение Омского городского Совета

22.09.2004 № 202

«Об общегородской целевой Программе «Молодежь города Омска» (2005-2007 гг.)»

Принято

Постановлением

Омского городского Совета

от 22 сентября 2004 г. N 802

Рассмотрев проект общегородской целевой программы "Молодежь города Омска" (2005 - 2007 гг.), руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Омска, Решением Омского городского Совета от 05.06.2003 N 54 "Об утверждении Положения об общегородских целевых программах", Омский городской Совет решил:

1. Общегородскую целевую программу "Молодежь города Омска" (2005 - 2007 гг.) утвердить (прилагается).

2. Предложить администрации города Омска ежегодно предусматривать целевое финансирование программы в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации города.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Омского городского Совета по вопросам образования, культуры, молодежной политики и спорта (И.М. Зуга).

Мэр города Омска

Е.И.Белов

28 сентября 2004 года

Приложение

к Решению

Омского городского Совета

от 22 сентября 2004 г. N 202

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА ОМСКА"

(2005 - 2007 ГГ.)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Название Программы: | - Общегородская целевая программа "Молодежь |
| --- | --- |
|  | города Омска" (2005 - 2007 гг.). |
| Основания для разработки | - Федеральная целевая программа "Молодежь |
| Программы: | России (2001 - 2005 годы)". |
|  | - Закон Омской области "О молодежной политике |
|  | на территории Омской области". |
|  | - Закон Омской области "О профилактике |
|  | наркомании и токсикомании на территории |
|  | Омской области". |
| Цель Программы: | - Формирование в городском сообществе |
|  | правовых, социально-экономических, |
|  | организационных, культурных и |
|  | информационных условий, способствующих |
|  | самореализации и гражданскому становлению |
|  | молодых граждан города Омска, как основного |
|  | ресурса комплексного развития региона. |
| Задачи Программы: | - Решение вопросов трудовой занятости |
|  | несовершеннолетних и молодежи, их |
|  | профессионального самоопределения, повышение |
|  | деловой активности; |
|  | - Поддержка и развитие различных форм |
|  | духовно-нравственного, патриотического воспитания, |
|  | интеллектуального, творческого и физического |
|  | развития подростков и молодежи; |
|  | - Развитие сети социальных и досуговых |
|  | учреждений для молодежи, совершенствование |
|  | форм и методов их деятельности; |
|  | - Поддержка и развитие различных форм |
|  | студенческого самоуправления, возрождение |
|  | лучших традиций студенческого движения; |
|  | - Формирование системы переподготовки и |
|  | повышения квалификации специалистов по работе |
|  | с молодежью; |
|  | - Поддержка и развитие различных форм и |
|  | методов профилактической работы с молодежью |
|  | в сфере профилактики наркомании, токсикомании, |
|  | алкоголизма, СПИД и ВИЧ-инфекции; |
|  | - Развитие рекламной, пропагандистской и |
|  | информационной инфраструктуры в сфере работы |
|  | с молодежью. |
| Инициатор Программы: | - Управление молодежной политики |
|  | администрации города Омска. |
| Заказчик Программы: | - Администрация города Омска. |
| Разработчик Программы: | - Управление молодежной политики |
|  | администрации города Омска. |
| Исполнители и | - Структурные подразделения администрации |
| соисполнители основных | города Омска, комитеты общественного |
| мероприятий Программы: | территориального самоуправления, Министерство |
|  | по делам молодежи, физической культуры и |
|  | спорта Омской области (по согласованию), |
|  | Департамент федеральной государственной |
|  | службы занятости населения по Омской области |
|  | (по согласованию). |
| Сроки реализации | 2005 - 2007 годы. |
| Программы: |  |
| Перечень основных | - содействие в организации временной и |
| мероприятий Программы | постоянной трудовой занятости |
|  | несовершеннолетних и молодежи; |
|  | - проведение ремонтных работ и мероприятий по |
|  | устранению предписаний УГПС и санитарно- |
|  | эпидемиологической службы в учреждениях |
|  | отрасли "Молодежная политика"; |
|  | - адресное приобретение комплектов спортивного |
|  | и игрового инвентаря для муниципальных |
|  | учреждений отрасли "Молодежная политика"; |
|  | - материальная поддержка педагогов-организаторов |
|  | подростково-молодежных клубов по месту |
|  | жительства; |
|  | - внедрение системы конкурсной поддержки |
|  | деятельности детских и молодежных |
|  | общественных организаций; |
|  | - обеспечение прохождения курсов повышения |
|  | квалификации работников бюджетных учреждений |
|  | отрасли "Молодежная политика"; |
|  | - подготовка и издание информационно-методических |
|  | материалов для специалистов, работающих с |
|  | молодежью; |
|  | - проведение цикла профилактических, |
|  | культурно-спортивных мероприятий и |
|  | социальных акций для подростков и молодежи, |
|  | направленных на развитие творческих |
|  | способностей и формирование здорового образа |
|  | жизни; |
|  | - активизация работы со средствами массовой |
|  | информации в части пропаганды в молодежной |
|  | среде активной гражданской позиции, |
|  | патриотических чувств и духовно-нравственных |
|  | ценностей. |
| Объемы и источники | Затраты на реализацию мероприятий, |
| финансирования | предусмотренных в Программе, составляют |
| Программы: | 14618 тыс. рублей. |
|  | Финансирование Программы планируется |
|  | осуществлять за счет средств городского |
|  | бюджета, в том числе: |
|  | в 2005 г. - 4911 тыс. руб.; |
|  | в 2006 г. - 4856 тыс. руб.; |
|  | в 2007 г. - 4851 тыс. руб. |
| Критерии оценки | - количество и качество социальных и досуговых |
| эффективности реализации | услуг, предоставляемых подросткам и молодежи |
| Программы: | по месту жительства; |
|  | - численность подростков и молодежи, |
|  | воспользовавшихся социальными и досуговыми |
|  | услугами, предоставляемыми по месту |
|  | жительства; |
|  | - динамика подростковой преступности и |
|  | наркотизации в подростковой и молодежной |
|  | среде; |
|  | - участие молодежных общественных |
|  | формирований в реализации основных задач |
|  | Программы; |
|  | - количество подростков и молодежи, принявших |
|  | участие в Программе временной трудовой |
|  | занятости. |
| Прогнозируемые | - Значительное улучшение материально-технической |
| результаты реализации | базы муниципальных учреждений |
| Программы: | отрасли "Молодежная политика". |
|  | - Расширение спектра и улучшение качества |
|  | социальных и досуговых услуг для детей, |
|  | подростков и молодежи, предоставляемых на |
|  | безвозмездной основе по месту жительства. |
|  | - Повышение в молодежной среде престижа |
|  | общественно полезного труда, рост трудовой и |
|  | деловой активности подростков и молодежи. |
|  | - Участие максимального количества ведомств, |
|  | организаций и учреждений в организации |
|  | трудовой занятости несовершеннолетних и |
|  | молодежи, расширение спектра видов работ и |
|  | увеличение количества рабочих мест. |
|  | - Стабилизация ситуации и системное снижение |
|  | уровня подростковой преступности. |
|  | - Наличие эффективных форм молодежного |
|  | самоуправления как средства повышения |
|  | активности молодежи в решении собственных |
|  | проблем. |
|  | - Повышение профессионального уровня |
|  | специалистов учреждений отрасли "Молодежная |
|  | политика". |
|  | - Наличие эффективной системы инициирования |
|  | и конкурсной поддержки проектов и программ |
|  | учреждений и организаций различных |
|  | организационно-правовых форм по всем |
|  | направлениям работы с молодежью. |
|  | - Повышение интеллектуального, духовно-нравственного |
|  | и физического потенциала молодежи города. |
|  | - Устойчивое присутствие в подростковой и |
|  | молодежной среде таких понятий, как |
|  | национальная гордость, патриотизм, историческая |
|  | память. |
|  | - Наличие эффективной системы финансового и |
|  | материально-технического обеспечения |
|  | деятельности субъектов муниципальной |
|  | молодежной политики. |
|  | - Насыщенное информационное пространство, |
|  | обеспечивающее Омскую молодежь актуальной и |
|  | социально значимой информацией. |
| Контроль за выполнением | - Оперативное управление и контроль за ходом |
| Программы: | реализации городской целевой Программы |
|  | "Молодежь Омска" (2005 - 2007 гг.) осуществляет |
|  | директор Программы, назначаемый Мэром города |
|  | Омска. |
| Дата решения Омского |  |
| городского Совета об |  |
| утверждении Программы |  |
| Директор Программы |  |

I. ВВЕДЕНИЕ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ И ЗАДАЧ, ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО

ПОДХОДА К РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ)

На сегодняшний день значимость сферы влияния общества и государства на молодое поколение с целью обеспечения его социального взросления и гражданского становления как полноценной части сообщества, во многом определяющей перспективы его существования и развития, не вызывает сомнений. В самом общем смысле сфера такого влияния представлена заботой о подрастающем поколении, подготовкой его к самореализации в приемлемых для сообщества социально-культурных формах. Все это определяет молодежную политику как сферу социальной работы с молодежью, обеспечивающую поддержку, защиту, воспитание, образование, личностное и профессиональное развитие и самоопределение молодого поколения.

Однако на современном этапе развития городского сообщества молодежь нельзя понимать только в традиционном смысле - в качестве одной из социально-демографических групп, ущемленной в каких-то возможностях, и соответственно очередного объекта социальной опеки.

В возрастной структуре городского сообщества молодежь города Омска в возрасте от 14 до 30 лет составляет 27,5% к общему числу городского населения, что в количественном выражении составляет 314000 человек.

Современные тенденции развития молодежи города Омска, как и многих других крупных городов Сибири и Дальнего Востока, можно охарактеризовать с двух сторон.

С одной стороны происходит ухудшение ряда объективных параметров, характеризующих социальное состояние в молодежной среде:

- размываются ценностные и морально-нравственные ориентиры;

- снижается физическая и психическая дееспособность молодежи;

- остается нестабильной криминогенная ситуация в молодежной среде;

- продолжается процесс противоречия поколений, способствующий разрушению естественных процессов передачи социального опыта и целей общественного развития.

Это подтверждается цифрами статистики.

Особенностями наркологической ситуации в г. Омске на данный момент являются:

- омоложение контингента наркологических больных (основной возраст первого знакомства с наркотическими веществами приходится на 11 - 14 лет (40%) и 15 - 17 лет (51%));

- повышение заболеваемости токсикоманией и алкоголизмом детей и подростков (заболеваемость детей алкоголизмом возросла в 2 раза, подростков - на 45% в сравнении с 2002 годом, из состоящих на наркологическом учете токсикоманов 81% - дети и подростки).

- сохранение тенденции к снижению регистрации несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства.

На конец 2003 года количество ВИЧ-инфицированных составило 317 человек, в возрастной структуре которых преобладает молодежь (75% от общего числа инфицированных).

Статистика, отражающая состояние преступности и правонарушений в молодежной среде свидетельствует о нестабильности ситуации. Не смотря на незначительное снижение количества преступлений и правонарушений за последние три года (2001 г. - 1223; 2002 г. - 1158; 2003 г. - 1149) по итогам двух месяцев текущего года рост преступлений, совершенных подростками на территории города Омска, составил 45,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Состояние подростковой преступности на территории города Омска характеризуется сохранением ряда негативных тенденций в ее динамике и структуре. Сохраняется корыстно-насильственная направленность совершаемых подростками преступлений. Рост количества преступлений по итогам двух месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2003 года наблюдается во всех административных округах города Омска кроме Кировского административного округа.

На данный момент на учете в ПДН города Омска состоят 4193 подростка, из них 788 несовершеннолетних за употребление спиртных напитков, 240 за употребление токсических средств и наркотических веществ.

С другой стороны, сегодня можно говорить о качественном улучшении деятельностных и волевых характеристик молодежи:

- рост самостоятельности в решении жизненно-важных проблем, ответственности за свою судьбу;

- повышение уровня патриотического настроя молодежи;

- мобильность, коммуникабельность, восприимчивость к новому, высокая способность в адаптации к частым жизненным переменам.

Одним из важных социально-экономических показателей положения молодежи является трудовая занятость, как временная, так и постоянная. Сегодня трудовая занятость рассматривается как один из основных факторов, способствующих нормальной социализации молодежи. Реализация комплекса мер по формированию в городе условий в сфере трудовой занятости позволяет обеспечить временной работой безработных граждан, учащихся и студентов, а также дает возможность получить материальную поддержку, сохранить социальный статус на время поиска работы или учебы, а муниципальным службам, предприятиям и учреждениям дает возможность выполнения планируемых объемов работ.

Общественные работы и временная занятость несовершеннолетних

граждан и молодежи на территории города Омска

(рисунок)

(не публикуется)

Увеличение числа подростков и молодежи, желающих принять участие в общественных работах, ведет к ежегодному увеличению количества предприятий и организаций всех форм собственности, предлагающих рабочие места для данной категории граждан. В свою очередь это положительно сказывается на динамике безработицы в городе Омске, в том числе и в молодежной среде.

Молодежный рынок труда 2002 - 2004 годы

|  | 2002 год | 2003 год | 2004 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Число безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет на начало года (тыс. чел.) | 21,7 | 20,0 | 18,0 |
| Уровень безработицы (%) | 13,2 | 12,2 | 11,0 |

Несмотря на положительную динамику молодежного рынка труда, существует проблема несоответствия предлагаемых и востребованных видов трудовой деятельности, а также недооценка формирования у подростков профессиональной гибкости, способности к перемене труда, к освоению новых профессий.

Рост самостоятельности молодежи в решении жизненно важных проблем, ответственности за свою судьбу, доли участия молодежи в осуществлении социально значимых проектов можно отследить по динамике развития деятельности молодежных общественных организаций.

По данным главного управления Министерства юстиции РФ по Омской области на 01.01.2004 зарегистрировано 1176 общественных организаций, из них 90 имеют статус детских и молодежных общественных объединений (ДиМО) и работают на территории города Омска.

Сотрудничество муниципальных органов по делам молодежи с общественными детскими и молодежными организациями позволяет объединять организационные, кадровые, интеллектуальные и финансовые ресурсы в различных сферах работы с подростками и молодежью.

Сфера деятельности общественных организаций на

территории города Омска

(рисунок)

(не публикуется)

Общественные организации, оказывая достаточно широкий спектр услуг, представленных на диаграмме, различным группам населения, способствуют мобилизации граждан на самостоятельное решение социальных проблем, снижение социальной напряженности в обществе.

С целью дальнейшего развития и использования потенциала общественных организаций, а также поддержки ДиМО в части реализации социально значимых для города программ, следует выработать механизм взаимодействия муниципальных органов по делам молодежи и ДиМО.

Одной из наиболее эффективных форм взаимодействия, на наш взгляд, является система конкурсной поддержки проектов и программ в сфере работы с молодежью. В последние два года наблюдается процесс сокращения числа конкурсов ввиду отсутствия возможности оказания финансовой поддержки.

Наряду с этим, положительным примером служит конкурс проектов и программ по организации оздоровления, досуга и занятости несовершеннолетних "Лето", проводимый управлением молодежной политики администрации города Омска, об эффективности данного механизма свидетельствует увеличение количества, а главное качество реализуемых проектов и программ.

Реализация летних проектов и программ управления молодежной

политики администрации г. Омска

(рисунок)

(не публикуется)

Значительную часть в структуре омской молодежи составляют учащиеся и студенты. В городе Омске зарегистрировано 11 высших, 6 филиалов высших учебных заведений, 46 средних специальных государственных учреждений и 18 негосударственных образовательных учреждений, в которых обучается свыше 100 тысяч человек.

В конце 90-х годов наряду с преобразованиями, происходящими во всех сферах жизнедеятельности общества, система студенческого самоуправления претерпела не лучшие изменения и практически утратила свои позиции, как одного из важнейших институтов социализации подрастающего поколения.

С целью поддержки и развития студенческого самоуправления, широкого вовлечения студенческой молодежи в общественную жизнь города в 2002 году был создан Омский городской студенческий Совет (ОГСС). За период работы ОГСС сформированы традиции проведения широкомасштабных студенческих акций (экологическая акция "Чистый город" и "Чистый двор", благотворительная акция "Рождественская звезда", слет студенческих строительных и педагогических отрядов, информационные и профилактические акции в ВУЗах и ССУЗах города и др.), которые создают условия для реального проявления социальной активности молодежи.

Для поддержки студенческих инициатив в сфере предпринимательской деятельности, предоставления информационных, консультационных, образовательных услуг, управлением молодежной политики осуществляется ряд мероприятий, направленных на развитие самостоятельной предпринимательской деятельности студентов. Примером может служить: деловая игра "Я -предприниматель", традиционный студенческий лагерь-тренинг "Мое дело".

Разработаны и успешно внедрены инновационные формы по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции, по пропаганде здорового образа жизни в студенческой среде. Ежегодная социально-просветительская акция "Первокурсник" стала неотъемлемой частью начала учебного процесса практически для всех высших и средне-специальных учебных заведений города Омска.

С 2002 года возобновлена работа по формированию студенческих отрядов силами Омского городского студенческого Совета совместно с профсоюзными комитетами высших и средне-специальных учебных заведений города.

Одним из важных шагов в работе со студенчеством стало открытие в конце 2003 года муниципального учреждения "Городской студенческий центр" с целью максимальной поддержки инициатив студентов по следующим направлениям: трудовая занятость, досуг, развитие творческих способностей.

Положительный опыт, накопленный в организации работы со студенчеством, требует дальнейшей систематизации, поддержки и развития, так как именно студенческая молодежь рассматривается как основной ресурс комплексного социально-экономического развития региона в будущем и реальная позитивная сила, способная активно участвовать в решении сегодняшних задач развития городского сообщества.

Отрадно, что на сегодняшний день школа, как важнейший институт социализации подростков и молодежи, постепенно восстанавливает свои функции по передаче социального опыта и воспитанию детей и подростков. Практически в каждой школе города есть детские и молодежные объединения, поддержка которых осуществляется в форме конкурсов и фестивалей, продолжает свое развитие на энтузиазме отдельных педагогов музейное дело и краеведение, возрождаются формы патриотического воспитания (смотры песни и строя, конкурсы патриотической песни, игра "Зарница", экскурсии в воинские части, встречи с ветеранами). В плане экологического воспитания школьников используются как традиционные образовательные программы, так и активные формы, включающие подростков и молодежь в конкретные социально значимые действия.

Количество дворовых досуговых площадок на

территории города Омска

(рисунок)

(не публикуется)

Неформальные институты социализации, такие как улица, неформальные группы, молодежные субкультуры все чаще становятся объектом внимания либо криминала, либо политиканства, либо организаций экстремистского и тоталитарного толка. В связи с чем, необходимо продолжать развивать и поддерживать такие эффективные формы уличной социальной работы как дворовая досуговая площадка. Данная форма работы стала доброй традицией города Омска и гармонично вписалась в сложный процесс организации летней занятости и оздоровления подростков и молодежи по месту жительства.

Положительная динамика развития данной формы уличной социальной работы в городе Омске свидетельствует о ее востребованности среди подростков и молодежи и максимальной эффективности в плане соотношения финансовых, организационных, кадровых ресурсов и достигаемого социального эффекта.

Неоспорим и тот факт, что тон в воспитании и формировании личности молодого человека зачастую задают средства массовой информации, влияние которых стало выше влияния семьи, школы и даже улицы. Современные средства массовой информации обладают мощными факторами влияния, такими как доступность, системность, привлекательность, сильное эмоциональное воздействие, широта и массовость распространения. Но к сожалению, обладая такими мощными факторами влияния на подрастающее поколение, некоторые федеральные средства массовой информации в основном способствуют распространению в молодежной среде массовой потребительской культуры, создают неверное представление о реальности, а через подражание героям современных передач и киноидолам приводят к росту насилия и нравственной распущенности в молодежной среде.

На данном этапе в городе Омске формируется система учреждений, способных комплексно подходить к вопросам гражданского становления и воспитания подрастающего поколения, используя самый широкий набор форм и методов воспитательного процесса, и мобилизации всех общественных ресурсов и системной поддержке общественных инициатив. Также очевидно, что для формирования идеологии молодежной политики сегодня не достаточно организации разовых акций и мероприятий, необходимо развитие сети социальных и досуговых услуг для молодежи по месту жительства, основными критериями которых должны стать доступность, адресность, качественное и содержательное соответствие интересам, потребностям и проблемам современной молодежи.

Данная форма предлагает рассматривать сеть муниципальных учреждений отрасли "Молодежная политика" как альтернативную систему социализации подростков и молодежи, которая при серьезных инвестиционных процессах способна создать предпосылки, формирующие условия для целенаправленной, а самое главное повседневной работы с молодежью, практически во всех сферах ее жизни, рассматривая саму молодежь и все городское сообщество как активных социальных партнеров.

На сегодняшний день данная система учреждений представлена двумя профильными муниципальными учреждениями "Молодежный центр занятости" и "Городской студенческий центр", а также пятью комплексными социальными центрами для молодежи, расположенными в каждом административном округе, в структуру которых входят 68 подростково-молодежных клубов по месту жительства. Система данных учреждений располагает 348 ставками специалистов.

На данном этапе развития системы учреждений отрасли "Молодежная политика" спектр направлений работы, виды социальных услуг и форм социальной работы с подростками и молодежью достаточно широки и учитывают практически все сферы их жизнедеятельности.

С одной стороны доступность услуг, максимальная приближенность к месту жительства, открытость, разнообразие направлений и предлагаемых форм и методов работы с подростками и молодежью, возможность объединять организационные и кадровые ресурсы практически всех учреждений, работающих с молодежью, и общественных формирований, мобильно реагировать на быстро меняющиеся интересы и потребности современной молодежи, отсутствие заорганизованных и запрограммированных форм и методов работы, открывают перед системой учреждений отрасли "Молодежная политика" самые широкие возможности в формировании условий для социального становления молодежи.

С другой стороны, целый ряд сдерживающих факторов значительно ограничивает развитие данной системы учреждений и уменьшает социальную эффективность их деятельности.

Основными сдерживающими факторами можно считать следующие положения:

- большинство помещений муниципальных социальных центров для молодежи и подростково-молодежных клубов по месту жительства находятся в жилых домах, что ограничивает формы и методы работы;

- практически все помещения требуют серьезного ремонта;

- не соответствие помещений и оборудования нормам санитарной гигиены и требованиям пожарной безопасности;

- значительный износ материально-технической базы учреждений (мебель, спортивный и игровой инвентарь, оборудование);

- низкий уровень заработной платы специалистов муниципальных учреждений отрасли "Молодежная политика" и как следствие низкий процент специалистов высокой квалификации, имеющих серьезный опыт и стаж работы;

- отсутствие системы повышения квалификации и переподготовки специалистов учреждений органов по делам молодежи.

Характеристика состояния помещений сети учреждений отрасли

"Молодежная политика"

| Количество учреждений (шт.) | Отдельно стоящие (шт.) | Требуется капитальный ремонт в процентах к общему числу учреждений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внутренних помещений | кровля | инженерные коммуникации |
| 75 | 27 | 68% | 80,3% | 58,4% |

Характеристика соответствия помещений учреждений отрасли

"Молодежная политика" требованиям СЭС и УГПС

| Количество учреждений (шт.) | Соответствие освещения (в % к общему числу учреждений) | Наличие первичных средств пожаротушения (в % к общему числу учреждений) | Наличие сигнализации предупреждения о пожаре (в % к общему числу учреждений) | Наличие питьевых фонтанчиков (в % к общему числу учреждений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 10% | 15% | 4% | 0% |

Исходя из вышеизложенного, комплекс основных мероприятий плана по реализации Программы направлен прежде всего на поэтапное решение именно вышеперечисленных проблем, являющихся основными сдерживающими факторами в развитии учреждений отрасли "Молодежная политика", а также на системную поддержку и развитие наиболее эффективных мероприятий всех субъектов муниципальной молодежной политики. Конкурсная система инициирования и поддержки проектов и программ в различных направлениях работы с молодежью, предлагаемая в плане мероприятий, создаст условия для активного включения в решение проблем омской молодежи максимального количества сил и ресурсов, имеющих наиболее передовой опыт и перспективы в работе с молодежью.

Основные принципы данной Программы - принципы приоритетов и адресности позволят ресурсы, внимание и основные усилия сосредоточить на отдельных, четко определенных приоритетных направлениях и задачах, соответствующих общей ситуации развития муниципальной молодежной политики, а также определить конкретные меры по реализации приоритетных направлений и задач, на решение которых и будут направлены основные ресурсы.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основная цель Программы - формирование в городском сообществе правовых, социально-экономических, организационных, культурных и информационных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению молодых граждан города Омска, как основного ресурса комплексного развития региона.

Основные задачи Программы:

- Решение вопросов трудовой занятости несовершеннолетних и молодежи, их профессионального самоопределения, повышение деловой активности;

- Поддержка и развитие различных форм духовно-нравственного, патриотического воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития подростков и молодежи;

- Развитие сети социальных и досуговых учреждений для молодежи, совершенствование форм и методов их деятельности;

- Поддержка и развитие различных форм студенческого самоуправления, возрождение лучших традиций студенческого движения;

- Формирование системы переподготовки и повышения квалификации специалистов по работе с молодежью;

- Поддержка и развитие различных форм и методов профилактической работы с молодежью в сфере профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, СПИД и ВИЧ-инфекции;

- Развитие рекламной, пропагандистской и информационной инфраструктуры в сфере работы с молодежью.

III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ

И АНАЛИЗА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

Заказчиком разработки Программы является администрация города Омска.

Инициатором и разработчиком Программы выступает управление молодежной политики администрации города Омска.

Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации Программы необходимы финансовые, кадровые и материально-технические ресурсы.

Затраты на реализацию мероприятий, предусмотренных в Программе, составляют 14618 тыс. руб.

Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств городского бюджета, в том числе: в 2005 г. - 4911 тыс. руб.; в 2006 г. - 4856 тыс. руб.; в 2007 г. - 4851 тыс. руб.

Основными кадровыми ресурсами реализации Программы являются специалисты муниципальных учреждений, подведомственных управлению молодежной политики, управлению физической культуры и спорта, управлению образования администрации города Омска, активы детских и молодежных общественных организаций и объединений, члены Омского городского студенческого Совета, неформальные молодежные сообщества и организации по интересам. Кроме того, программные мероприятия рассматривают всю омскую молодежь как кадровый ресурс реализации городской целевой Программы "Молодежь города Омска" (2005 - 2007 гг.).

Материально-техническими ресурсами реализации программных мероприятий рассматривается не только система муниципальных учреждений социальной сферы города Омска (помещения, оборудование, инвентарь), но и сама городская среда (дворовые игровые и спортивные площадки, парки и скверы города, открытые концертные площадки и другое).

Управление реализацией Программы

Оперативное управление и контроль за ходом реализации городской целевой Программы "Молодежь Омска" (2005 - 2007 гг.) осуществляет директор Программы, назначаемый Мэром города Омска.

Директор Программы:

- несет ответственность за целевое и эффективное использование финансовых средств;

- обеспечивает размещение основных положений Программы в средствах массовой информации;

- представляет информацию в департамент экономической политики администрации города Омска о ходе реализации мероприятий Программы - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- при необходимости вносит предложения о перераспределении финансовых ресурсов между мероприятиями Программы, о корректировках Программы, о введении дополнительных подпрограмм в состав Программы в порядке, установленном для разработки и реализации программ.

Реализация комплексного плана мероприятий городской целевой Программы "Молодежь города Омска" (2005 - 2007 гг.) основана на системе совместного планирования исполнителей и соисполнителей, анализа качества и социального эффекта запланированных мероприятий, мониторинга выполнения поставленных задач.

Разработчик Программы - управление молодежной политики администрации города Омска осуществляет общее руководство и контроль за реализацией городской целевой Программы, сбор и систематизацию информации о ходе выполнения основных мероприятий Программы, анализ и корректировку управленческих решений по обеспечению достижения поставленных целей, используя механизмы общественной экспертизы. Кроме того, управление молодежной политики администрации города Омска оказывает организационную и методическую помощь участникам реализации программных мероприятий, организует проведение общегородских мероприятий и акций.

Непосредственную организацию и выполнение мероприятий Программы обеспечивают основные исполнители и соисполнители, осуществляющие анализ качества, соответствия поставленным задачам и их достижения в рамках проводимых мероприятий, своевременное предоставление информации о выполнении мероприятий.

Департамент финансов и экономики администрации города Омска:

- осуществляет финансирование Программы из бюджета города;

- осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных на реализацию городской целевой Программы "Молодежь города Омска" (2005 - 2007 гг.);

- представляет в Омский городской Совет отчет о финансировании Программы в части бюджетных средств за истекший финансовый год.

Организацию освещения хода и итогов реализации городской целевой программы "Молодежь города Омска" (2005 - 2007 гг.) обеспечивает департамент информационной политики администрации города Омска, а также все непосредственные участники Программы, используя возможности электронных, печатных СМИ и всемирную электронную информационную сеть "Интернет".

IV. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Значительное улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли "Молодежная политика".

2. Расширение спектра и улучшение качества социальных и досуговых услуг для детей, подростков и молодежи, предоставляемых на безвозмездной основе по месту жительства.

3. Повышение в молодежной среде престижа общественно полезного труда, рост трудовой и деловой активности подростков и молодежи.

4. Участие максимального количества ведомств, организаций и учреждений в организации трудовой занятости несовершеннолетних и молодежи, расширение спектра видов работ и увеличение количества рабочих мест.

5. Стабилизация ситуации и системное снижение уровня подростковой преступности на территории города Омска.

6. Снижение уровня злоупотребления наркотическими и психоактивными средствами в подростковой и молодежной среде.

7. Наличие эффективных форм молодежного самоуправления, как средства повышения активности молодежи в решении собственных проблем.

8. Повышение профессионального уровня специалистов учреждений отрасли "Молодежная политика".

9. Наличие эффективной системы инициирования и конкурсной поддержки проектов и программ учреждений и организаций различных организационно-правовых форм по всем направлениям работы с молодежью.

10. Повышение интеллектуального, духовно-нравственного и физического потенциала молодежи города.

11. Устойчивое присутствие в подростковой и молодежной среде таких понятий, как национальная гордость, патриотизм, историческая память.

12. Наличие эффективной системы финансового и материально-технического обеспечения деятельности субъектов муниципальной молодежной политики.

13. Насыщенное информационное пространство, обеспечивающее омскую молодежь актуальной и социально значимой информацией.

V. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА ОМСКА" (2005 - 2007 ГГ.)

| N | Наименование мероприятия | Сроки | Объемы и источники | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | реализации | бюджетного |  |
|  |  |  | финансирования |  |
|  |  |  | (тыс. руб.) |  |
| 1. Раздел "Совершенствование нормативно-правовой базы отрасли "Молодежная политика" |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и представление на утверждение Мэру города | IV квартал | - | Управление молодежной |
|  | Омска проекта постановления об установлении надбавки к | 2004 г. |  | политики администрации |
|  | должностному окладу педагога-организатора и директора |  |  | города Омска |
|  | муниципального социального центра для молодежи в размере |  |  |  |
|  | 50% |  |  |  |
| 1.2. | Формирование и предоставление в установленном порядке на | I квартал |  | Управление молодежной |
|  | утверждение в Омский городской Совет списка молодежных | 2005 г. | - | политики администрации |
|  | общественных организаций, зарегистрированных в органах | 2006 г. | - | города Омска |
|  | юстиции, принимающих активное участие в реализации | 2007 г. | - |  |
|  | целевой программы на предоставление субсидий и субвенций |  |  |  |
|  | за счет средств городского бюджета |  |  |  |
| 1.3. | Разработка и утверждение в установленном порядке | I квартал | - | Управление молодежной |
|  | положений о конкурсах проектов и программ в сфере | 2005 г. |  | политики администрации |
|  | организации работы с молодежью |  |  | города Омска |
| 1.4. | Разработка и утверждение в установленном порядке | I квартал | - | Управление молодежной |
|  | положения о коллегии при управлении молодежной политики | 2005 г. |  | политики администрации |
|  | администрации города Омска |  |  | города Омска |
| 2. Раздел "Трудовая занятость несовершеннолетних и молодежи" |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация временной трудовой занятости подростков и |  |  | Управление молодежной |
|  | молодежи в период летних каникул: |  |  | политики администрации |
|  | - формирование трудовых отрядов старшеклассников; | 2005 | Средства | города Омска |
|  | - формирование отрядов социальной помощи престарелым; | 2006 | предусмотрены в |  |
|  | - формирование трудовых бригад в КТОС; | 2007 | бюджете отрасли |  |
|  | - обеспечение организации работы несовершеннолетних в |  | "Молодежная |  |
|  | учреждениях социальной сферы, на предприятиях и в |  | политика" |  |
|  | организациях различных форм собственности |  |  |  |
| 2.2. | Организация трудовой занятости учащейся и студенческой | 2005 | - | Управление молодежной |
|  | молодежи: | 2006 | - | политики администрации |
|  | - формирование городского студенческого педагогического | 2007 | - | города Омска |
|  | отряда; |  |  |  |
|  | - формирование студенческих строительных отрядов |  |  |  |
| 2.3. | Организация и проведение информационных ярмарок рабочих | Раз в квартал |  | Управление молодежной |
|  | мест и профессий для молодежи | 2005 | 30 | политики администрации |
|  |  | 2006 | 5 | города Омска |
|  |  | 2007 | 5 |  |
| 2.4. | Организация и проведение тематической информационной | Май |  | Управление молодежной |
|  | ярмарки вакансий для несовершеннолетних "Трудовое лето | 2005 | 5 | политики администрации |
|  | 2005, 2006, 2007" | 2006 | 5 | города Омска |
|  |  | 2007 | 5 |  |
| 2.5. | Организация и проведение смотра-конкурса среди трудовых | 2005 | 15 | Управление молодежной |
|  | отрядов старшеклассников в период летних каникул | 2006 | 15 | политики администрации |
|  |  | 2007 | 15 | города Омска |
| 2.6. | Организация и проведение торжественных мероприятий, | Июнь - |  | Управление молодежной |
|  | посвященных подведению итогов временной трудовой | сентябрь |  | политики администрации |
|  | занятости несовершеннолетних и молодежи в летний период | 2005 | 10 | города Омска |
|  |  | 2006 | 10 |  |
|  |  | 2007 | 10 |  |
| 2.7. | Проведение городского слета трудовых отрядов | Сентябрь |  | Управление молодежной |
|  | старшеклассников, посвященного подведению итогов летней | 2005 | 10 | политики администрации |
|  | трудовой занятости | 2006 | 10 | города Омска |
|  |  | 2007 | 10 |  |
| 2.8. | Проведение городского слета студенческих отрядов | Ноябрь |  | Управление молодежной |
|  | "Трудовой семестр", посвященного подведению итогов работы | 2005 | 10 | политики администрации |
|  | студенческих строительных и педагогических отрядов | 2006 | 10 | города Омска |
|  |  | 2007 | 10 |  |
| 2.9. | Решение вопроса об увеличении площади помещения МУ | I квартал | - | Управление молодежной |
|  | "Молодежный центр занятости" для организации комплексной | 2005 |  | политики администрации |
|  | работы с населением города по вопросам трудовой занятости |  |  | города Омска |
| 2.10. | Укрепление материально-технической базы МУ "Молодежный | 2005 | 50 | Управление молодежной |
|  | центр занятости" | 2006 | 50 | политики администрации |
|  |  | 2007 | 50 | города Омска |
|  | Итого по разделу: | 2005 | 130 |  |
|  |  | 2006 | 105 |  |
|  |  | 2007 | 105 |  |
| 3. Раздел "Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде. Правовая зашита и социальная адаптация молодежи" |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение мониторинговых исследований по | 2005 | 5 | Управление молодежной |
|  | оценке наркоситуации в городе, ее влияния на состояние | 2006 | 5 | политики администрации |
|  | преступности в подростковой и молодежной среде | 2007 | 5 | города Омска |
| 3.2. | Разработка и реализация планов по противодействию | 2005 | 150 | Администрации |
|  | злоупотреблению наркотиками и профилактике социально | 2006 | 150 | административных |
|  | вредных явлений в молодежной среде на территории | 2007 | 150 | округов города Омска |
|  | административных округов города Омска |  |  |  |
| 3.3. | Реализация цикла профилактических социальных мероприятий | 2005 | 15 | Управление молодежной |
|  | для осужденных подростков в Омской воспитательной колонии | 2006 | 15 | политики администрации |
|  | "Морозовка" (в соответствии со статьей 24 Федерального | 2007 | 15 | города Омска |
|  | закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и |  |  |  |
|  | правонарушений несовершеннолетних" от 26.06.99 N 120-ФЗ |  |  |  |
|  | (в редакции от 07.07.2003) |  |  |  |
| 3.4. | Проведение ежегодного городского конкурса проектов и | 2005 | 30 | Управление молодежной |
|  | программ по профилактике правонарушений, наркомании, | 2006 | 30 | политики администрации |
|  | алкоголизма, ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи | 2007 | 30 | города Омска |
| 3.6. | Подготовка и организация деятельности пяти окружных | 2005 | 25 | Управление молодежной |
|  | отрядов волонтеров в количестве 500 человек на базе | 2006 | 25 | политики администрации |
|  | муниципальных социальных центров для молодежи | 2007 | 25 | города Омска |
| 3.7. | Организация и проведение городского слета волонтерских | 2005 | 10 | Управление молодежной |
|  | отрядов | 2006 | 10 | политики администрации |
|  |  | 2007 | 10 | города Омска |
| 3.8. | Проведение во всех высших и средне-специальных учебных | IV квартал |  | Управление молодежной |
|  | заведениях города социальной профилактической акции | 2005 | 20 | политики администрации |
|  | "Первокурсник" под девизом "Ваше здоровье - здоровье | 2006 | 20 | города Омска |
|  | будущих детей" | 2007 | 20 |  |
| 3.9. | Разработка и организация проката на телевидении и радио | 2005 | 30 | Управление молодежной |
|  | социальных роликов антинаркотической направленности | 2006 | 30 | политики администрации |
|  |  | 2007 | 30 | города Омска |
| 3.10. | Организация и проведение цикла тематических мероприятий | 2005 | 25 | Управление молодежной |
|  | профилактической направленности для подростков и молодежи | 2006 | 25 | политики администрации |
|  | в муниципальных учреждениях отрасли "Молодежная политика" | 2007 | 25 | города Омска |
|  | и общеобразовательных школах, приуроченных к: |  |  |  |
|  | - международному Дню борьбы с наркоманией и |  |  |  |
|  | наркобизнесом; |  |  |  |
|  | - всемирному Дню отказа от курения; |  |  |  |
|  | - всемирному Дню борьбы со СПИД |  |  |  |
| 3.11. | Проведение социальной профилактической акции для детей, | Июнь |  | Управление молодежной |
|  | подростков и молодежи на дворовых досуговых и спортивных | 2005 | 10 | политики администрации |
|  | площадках в микрорайонах КТОС под девизом "Мир без | 2006 | 10 | города Омска |
|  | наркотиков" | 2007 | 10 |  |
| 3.12. | Подготовка и издание учебно-методической литературы, | 2005 | 20 | Управление молодежной |
|  | наглядных пособий для специалистов муниципальных | 2006 | 20 | политики администрации |
|  | учреждений, занимающихся профилактикой наркомании | 2007 | 20 | города Омска |
| 3.13. | Выпуск и распространение просветительских материалов для | 2005 | 10 | Управление молодежной |
|  | подростков, молодежи и их родителей по проблемам | 2006 | 10 | политики администрации |
|  | алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекции, инфекций, | 2007 | 10 | города Омска |
|  | передающихся половым путем |  |  |  |
| 3.14. | Подготовка публикаций в печатных СМИ об опыте работы по | 2005 | - | Управление молодежной |
|  | профилактике опасных зависимостей в молодежной среде, | 2006 | - | политики администрации |
|  | статей о лучших традициях семейного воспитания подростков | 2007 | - | города Омска |
|  | Итого по разделу: | 2005 | 350 |  |
|  |  | 2006 | 350 |  |
|  |  | 2007 | 350 |  |
| 4. Раздел "Развитие системы социальных служб для молодежи, подростково-молодежных клубов по месту жительства" |  |  |  |  |
| 4.1. | Оказание социально-психологических, социально-правовых, | 2005 | - | Управление молодежной |
|  | социально-педагогических и социально-досуговых услуг | 2006 | - | политики администрации |
|  | подросткам и молодежи на безвозмездной основе в | 2007 | - | города Омска |
|  | учреждениях отрасли "Молодежная политика" (в соответствии |  |  |  |
|  | с Законом Омской области "О молодежной политике на |  |  |  |
|  | территории Омской области") |  |  |  |
| 4.2. | Организация мониторинговых исследований в молодежной | 2005 | 5 | Управление молодежной |
|  | среде о востребованности и эффективности социальных и | 2006 | 5 | политики администрации |
|  | досуговых услуг для подростков и молодежи, | 2007 | 5 | города Омска |
|  | предоставляемых на безвозмездной основе учреждениями |  |  |  |
|  | органов по делам молодежи |  |  |  |
| 4.3. | Предусмотреть при формировании бюджета города Омска | 2005 | 1305 | Департамент финансов и |
|  | ассигнования на выплату надбавок в размере 50% к | 2006 | 1305 | экономики |
|  | должностному окладу педагога-организатора и директора | 2007 | 1305 | администрации города |
|  | муниципального социального центра для молодежи отрасли |  |  | Омска |
|  | "Молодежная политика" |  |  |  |
| 4.4. | Организация курсов переподготовки и повышения | 2005 | 75 | Управление молодежной |
|  | квалификации специалистов отрасли "Молодежная политика" | 2006 | 75 | политики администрации |
|  | (30 человек в год) | 2007 | 75 | города Омска |
| 4.5. | Организация прохождения практики в учреждениях отрасли | 2005 | - | Управление молодежной |
|  | "Молодежная политика" студентов ВУЗов и учащихся СПОУ, | 2006 | - | политики администрации |
|  | обучающихся по профильным специальностям | 2007 | - | города Омска |
| 4.6. | Формирование и обучение молодежного актива во всех | 2005 | 5 | Управление молодежной |
|  | подростково-молодежных клубах города в количестве 700 | 2006 | 5 | политики администрации |
|  | человек в рамках реализации программы "Школа актива" | 2007 | 5 | города Омска |
| 4.7. | Организация и проведение городского смотра-конкурса на | 2005 | 15 | Управление молодежной |
|  | лучшую организацию работы с детьми, подростками и | 2006 | 15 | политики администрации |
|  | молодежью в г. Омске среди муниципальных подростково- | 2007 | 15 | города Омска |
|  | молодежных клубов по месту жительства "Клуб-2005, 2006, |  |  |  |
|  | 2007" |  |  |  |
| 4.8. | Организация смотра-конкурса профессионального мастерства | 2005 | 5 | Управление молодежной |
|  | среди социальных педагогов, психологов и специалистов по | 2006 | 5 | политики администрации |
|  | работе с молодежью муниципальных социальных центров для | 2007 | 5 | города Омска |
|  | молодежи |  |  |  |
| 4.9. | Организация смотра-конкурса профессионального мастерства | 2005 | 15 | Управление образования |
|  | "Вожатый года" |  |  | администрации города |
|  |  | 2007 | 15 | Омска |
| 4.10. | Организация и проведение ежегодной научно-практической | 2005 | 5 | Управление молодежной |
|  | конференции "Социальная работа с молодежью" | 2006 | 5 | политики администрации |
|  |  | 2007 | 5 | города Омска |
| 4.11. | Издание ежемесячного информационно-методического сборника | 2005 | 16 | Управление молодежной |
|  | для специалистов, работающих с подростками и молодежью, | 2006 | 16 | политики администрации |
|  | "Мой журнал" | 2007 | 16 | города Омска |
|  | Развитие материально-технической базы социальных служб для молодежи и клубов по месту жительства |  |  |  |
| 4.12. | Организация работ по устранению предписаний УГПС и | 2005 | 500 | Управление молодежной |
|  | санитарно-эпидемиологической службы в учреждениях отрасли | 2006 | 500 | политики администрации |
|  | "Молодежная политика" | 2007 | 500 | города Омска |
| 4.13. | Проведение ремонтных работ в подростково-молодежных | 2005 | 750 | Управление молодежной |
|  | клубах по месту жительства и социальных центрах для | 2006 | 750 | политики администрации |
|  | молодежи | 2007 | 750 | города Омска |
| 4.14. | Заключение договоров с предприятиями и организациями на | 2005 | - | Управление молодежной |
|  | оказание шефской помощи муниципальным социальным центрам |  |  | политики администрации |
|  | для молодежи и подростково-молодежным клубам |  |  | города Омска |
| 4.15. | Формирование попечительских Советов при подростково- | 2005 | - | Управление молодежной |
|  | молодежных клубах по месту жительства |  |  | политики администрации |
|  |  |  |  | города Омска |
| 4.16. | Организация работ по оказанию дополнительных услуг, | 2005 | - | Управление молодежной |
|  | востребованных подростками и молодежью в учреждениях | 2006 | - | политики администрации |
|  | отрасли "Молодежная политика", учреждениями и | 2007 | - | города Омска |
|  | организациями различных форм собственности |  |  |  |
| 4.17. | Организация адресного приобретения комплектов спортивного | 2005 | 210 | Управление молодежной |
|  | оборудования и игрового инвентаря, спортивной экипировки | 2006 | 210 | политики администрации |
|  | для подростково-молодежных клубов по месту жительства | 2007 | 210 | города Омска |
|  | Поддержка проектов и программ в сфере организации социальной работы с подростками и молодежью по месту жительства |  |  |  |
| 4.18. | Проведение городского конкурса проектов и программ по | 2005 | 50 | Управление молодежной |
|  | организации досуга, занятости и оздоровления подростков и | 2006 | 50 | политики администрации |
|  | молодежи в период летних каникул "Лето 2005, 2006, 2007" | 2007 | 50 | города Омска |
| 4.19. | Реализация проектов "Городской педагогический | 2005 | 130 | Управление молодежной |
|  | студенческий отряд" и "Дворовая досуговая площадка": | 2006 | 130 | политики администрации |
|  | - формирование и методическая подготовка студенческого | 2007 | 130 | города Омска |
|  | педагогического отряда из числа студентов профильных |  |  |  |
|  | специальностей в количестве 300 человек для работы в |  |  |  |
|  | летний период на дворовых досуговых площадках; |  |  |  |
|  | - приобретение комплектов игрового и спортивного |  |  |  |
|  | инвентаря для обеспечения деятельности 130 дворовых |  |  |  |
|  | досуговых площадок при подростково-молодежных клубах и в |  |  |  |
|  | микрорайонах КТОС в период летних каникул |  |  |  |
|  | Итого по разделу: | 2005 | 3086 |  |
|  |  | 2006 | 3071 |  |
|  |  | 2007 | 3086 |  |
| 5. Раздел "Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное становление молодежи" |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка и реализация системы мероприятий по | 2005 | 150 | Администрации |
|  | гражданско-патриотическому и духовно-нравственному | 2006 | 150 | административных |
|  | воспитанию подростков и молодежи в административных | 2007 | 150 | округов города Омска |
|  | округах города Омска |  |  |  |
| 5.2. | Проведение месячника героико-патриотической работы с | Февраль |  | Управление молодежной |
|  | подростками и молодежью в г. Омске приуроченного ко Дню | 2005 | 25 | политики администрации |
|  | снятия блокады Ленинграда, Дню вывода Советских войск из | 2006 | 25 | города Омска |
|  | Афганистана, Дню защитника Отечества | 2007 | 25 |  |
| 5.3. | Проведение городского конкурса проектов и программ по | I квартал |  | Управление молодежной |
|  | гражданско-патриотической работе и духовно-нравственному | 2005 | 25 | политики администрации |
|  | воспитанию подростков и молодежи | 2006 | 25 | города Омска |
|  |  | 2007 | 25 |  |
| 5.4. | Организация и проведение Дней призывника, встреч | 2005 | 50 | Администрации |
|  | допризывной молодежи с ветеранами ВОВ, участниками боевых | 2006 | 50 | административных |
|  | действий и молодыми военнослужащими | 2007 | 50 | округов города Омска |
| 5.5. | Проведение городской интеллектуально-краеведческой игры | Апрель |  | Управление молодежной |
|  | среди подростков "Я - патриот" | 2005 | 10 | политики администрации |
|  |  | 2006 | 10 | города Омска |
|  |  | 2007 | 10 |  |
| 5.6. | Проведение городского смотра-конкурса музеев боевой и | 2005 | 20 | Управление молодежной |
|  | трудовой славы образовательных учреждений и предприятий |  |  | политики администрации |
|  | города, посвященного Дню Победы | 2007 | 20 | города Омска |
| 5.7. | Разработка и издание методических рекомендаций в помощь | 2005 | 10 | Управление молодежной |
|  | организаторам военно-патриотического воспитания |  |  | политики администрации |
|  | подростков и молодежи |  |  | города Омска |
| 5.8. | Проведение молодежной общегородской акции "Память" по | 2005 | - | Управление молодежной |
|  | уходу за городскими памятниками, мемориальными досками | 2006 | - | политики администрации |
|  |  | 2007 | - | города Омска |
| 5.9. | Проведение слета активов объединений патриотической и | 2005 | 5 | Управление молодежной |
|  | краеведческой направленности | 2006 | 5 | политики администрации |
|  |  | 2007 | 5 | города Омска |
| 5.10. | Осуществление комплекса мероприятий по подготовке | 2005 | 25 | Администрации |
|  | молодежи к военной службе совместно с областным Советом | 2006 | 25 | административных |
|  | РОСТО, с использованием имеющейся технической базы. | 2007 | 25 | округов города Омска |
|  | Проведение спартакиады допризывной молодежи по военно- |  |  |  |
|  | прикладным и техническим видам спорта |  |  |  |
| 5.11. | Проведение тематических мероприятий для подростков и | 2005 | 25 | Управление молодежной |
|  | молодежи с областным комитетом ветеранов войны и военной | 2006 | 25 | политики администрации |
|  | службы, ветеранами Афганистана в рамках Дней воинской | 2007 | 25 | города Омска |
|  | славы России в соответствии с Федеральным законом "О Днях |  |  |  |
|  | воинской славы (Победоносных днях) России" |  |  |  |
| 5.12. | Организация и проведение городской историко-краеведческой | 2005 | 10 | Управление молодежной |
|  | и литературно-творческой акции "Мой край - мое отечество" | 2006 | 10 | политики администрации |
|  |  | 2007 | 10 | города Омска |
| 5.13. | Проведение смотра-конкурса патриотической песни среди | 2005 | 10 | Управление молодежной |
|  | образовательных учреждений, подростково-молодежных клубов | 2006 | 10 | политики администрации |
|  | по месту жительства, общественных объединений | 2007 | 10 | города Омска |
|  | патриотической направленности |  |  |  |
| 5.14. | Организация в учреждениях отрасли "Молодежная политика" и | 2005 | 5 | Управление по делам |
|  | в образовательных учреждениях мероприятий по воспитанию | 2006 | 5 | национальностей и |
|  | традиционных духовных ценностей и культуры | 2007 | 5 | религии администрации |
|  | межнационального общения, проведения разъяснительной |  |  | города Омска |
|  | работы по вопросам взаимодействия с национально- |  |  |  |
|  | культурными и религиозными объединениями |  |  |  |
|  | Итого по разделу: | 2005 | 370 |  |
|  |  | 2006 | 360 |  |
|  |  | 2007 | 340 |  |
| 6. Раздел "Поддержка молодых семей" |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение мониторинговых исследований по изучению | 2005 | 5 | Управление молодежной |
|  | социально-экономического положения молодых семей, | 2006 | 5 | политики администрации |
|  | проживающих в г. Омске | 2007 | 5 | города Омска |
| 6.2. | Разработка и реализация в учреждениях отрасли "Молодежная | 2005 | 50 | Управление молодежной |
|  | политика" программ: | 2006 | 50 | политики администрации |
|  | - "Школа молодой семьи"; | 2007 | 50 | города Омска |
|  | - "Мама и малыш" |  |  |  |
| 6.3. | Организация и проведение ежегодной конференции "Молодая | 2005 | 10 | Управление молодежной |
|  | семья - основа стабильного развития региона" | 2006 | 10 | политики администрации |
|  |  | 2007 | 10 | города Омска |
| 6.4. | Организация и проведение конкурса-фестиваля "Молодая | 2005 | 15 | Управление молодежной |
|  | семья" | 2006 | 15 | политики администрации |
|  |  | 2007 | 15 | города Омска |
| 6.5. | Разработка и издание информационно-справочных материалов | 2005 | 10 | Управление молодежной |
|  | в сфере законодательной поддержки молодой семьи | 2006 | 10 | политики администрации |
|  |  | 2007 | 10 | города Омска |
| 6.6. | Подготовка сюжетов и публикаций в электронных и печатных | 2005 | - | Управление молодежной |
|  | СМИ города о молодых семьях | 2006 | - | политики администрации |
|  |  | 2007 | - | города Омска |
|  | Итого по разделу | 2005 | 90 |  |
|  |  | 2006 | 90 |  |
|  |  | 2007 | 90 |  |
| 7. Раздел "Поддержка студенческой молодежи, детских и молодежных общественных объединений" |  |  |  |  |
| 7.1. | Выплата ежегодной молодежной премии Мэра города Омска за | 2005 | 24 | Управление молодежной |
|  | высокие заслуги в сфере реализации муниципальной | 2006 | 24 | политики администрации |
|  | молодежной политики | 2007 | 24 | города Омска |
| 7.2. | Содействие в организации и обеспечении деятельности | 2005 | 16 | Управление молодежной |
|  | Омского городского студенческого Совета | 2006 | 16 | политики администрации |
|  |  | 2007 | 16 | города Омска |
| 7.3. | Проведение фестиваля детских объединений, работающих на | 2005 | 15 | Управление образования |
|  | базе муниципальных учреждений | 2006 | 15 | администрации города |
|  |  | 2007 | 15 | Омска |
| 7.4. | Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса | 2005 | 15 | Управление молодежной |
|  | студенческих общежитий | 2006 | 15 | политики администрации |
|  |  | 2007 | 15 | города Омска |
| 7.5. | Проведение городского фестиваля детского творчества | 2005 | 15 | Управление образования |
|  | "Белая береза" | 2006 | 15 | администрации города |
|  |  | 2007 | 15 | Омска |
| 7.6. | Подготовка и проведение межрегионального профильного | 2005 | 5 | Управление молодежной |
|  | студенческого лагеря-тренинга | 2006 | 5 | политики администрации |
|  |  | 2007 | 5 | города Омска |
| 7.7. | Организация и проведение ярмарки детских и молодежных | 2005 | 5 | Управление молодежной |
|  | общественных организаций | 2006 | 5 | политики администрации |
|  |  | 2007 | 5 | города Омска |
| 7.8. | Проведение конкурса "Я - предприниматель" | 2005 | 5 | Управление молодежной |
|  |  | 2006 | 5 | политики администрации |
|  |  | 2007 | 5 | города Омска |
| 7.9. | Разработка и издание методических рекомендаций для | 2005 | 5 | Управление молодежной |
|  | специалистов, работающих со студенческой молодежью |  |  | политики администрации |
|  |  |  |  | города Омска |
| 7.10. | Организация и проведение студенческой экологической акции | 2005 | - | Управление молодежной |
|  | "Чистый город" | 2006 | - | политики администрации |
|  |  | 2007 | - | города Омска |
| 7.11. | Организация и проведение методических семинаров по обмену | 2005 | 5 | Управление молодежной |
|  | инновационным опытом воспитательной работы со студентами | 2006 | 5 | политики администрации |
|  | в учебных заведениях с участием специалистов отрасли | 2007 | 5 | города Омска |
|  | "Молодежная политика", заместителей по воспитательной |  |  |  |
|  | работе ВУЗов и ССУЗов города, профсоюзных организаций |  |  |  |
|  | студентов |  |  |  |
| 7.12. | Организация и проведение тематических мероприятий, | 2005 | 5 | Управление молодежной |
|  | посвященных международному Дню студентов | 2006 | 5 | политики администрации |
|  |  | 2007 | 5 | города Омска |
| 7.13. | Организация и проведение конкурса среди высших и средних | 2005 | 15 | Управление молодежной |
|  | учебных заведений города на лучший проект, программу по | 2006 | 15 | политики администрации |
|  | внеучебной работе со студентами | 2007 | 15 | города Омска |
| 7.14. | Создание и постоянное обновление базы данных по | 2005 | - | Управление молодежной |
|  | направлениям: | 2006 | - | политики администрации |
|  | - организации и предприятия города, заинтересованные в | 2007 | - | города Омска |
|  | участии в студенческих проектах и программах; |  |  |  |
|  | - внеучебная работа в ВУЗах и ССУЗах города; лучшие |  |  |  |
|  | проекты и программы для студенчества |  |  |  |
| 7.15. | Организация и проведение конкурса научно- | 2005 | 10 | Управление молодежной |
|  | исследовательских работ студентов ВУЗов и ССУЗов по | 2006 | 10 | политики администрации |
|  | решению проблем студенчества | 2007 | 10 | города Омска |
|  | Итого по разделу: | 2005 | 140 |  |
|  |  | 2006 | 135 |  |
|  |  | 2007 | 135 |  |
| 8. Раздел "Интеллектуальное, творческое и физическое развитие молодежи" |  |  |  |  |
| Организация и проведение традиционных мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам |  |  |  |  |
| 8.1. | Организация совместно с КТОС праздничных тематических | Декабрь - |  | Управление молодежной |
|  | Новогодних и Рождественских мероприятий для подростков и | январь |  | политики администрации |
|  | молодежи по месту жительства | 2005 | 50 | города Омска |
|  |  | 2006 | 50 |  |
|  |  | 2007 | 50 |  |
| 8.2. | Организация торжественного приема Мэром города Омска | Июнь |  | Управление молодежной |
|  | руководителей детских и молодежных муниципальных и | 2005 | 10 | политики администрации |
|  | общественных организаций, приуроченного ко Дню Российской | 2006 | 10 | города Омска |
|  | молодежи | 2007 | 10 |  |
| 8.3. | Организация праздничных культурно-досуговых и спортивных | Июнь |  | Управление молодежной |
|  | мероприятий, посвященных Дню Российской молодежи | 2005 | 15 | политики администрации |
|  |  | 2006 | 15 | города Омска |
|  |  | 2007 | 15 |  |
| 8.4. | Организация праздничных молодежных мероприятий, | Август |  | Управление молодежной |
|  | приуроченных к празднованию Дня города | 2005 | 15 | политики администрации |
|  |  | 2006 | 15 | города Омска |
|  |  | 2007 | 15 |  |
| 8.5. | Организация праздничных тематических молодежных | Сентябрь |  | Управление молодежной |
|  | мероприятий, посвященных Дню знаний | 2005 | 10 | политики администрации |
|  |  | 2006 | 10 | города Омска |
|  |  | 2007 | 10 |  |
|  | Организация и проведение городских молодежных акций, фестивалей, выставок |  |  |  |
| 8.6. | Фестиваль студенческого творчества "Омская волна" | 2005 | 15 | Управление молодежной |
|  |  | 2006 | 15 | политики администрации |
|  |  | 2007 | 15 | города Омска |
| 8.7. | Конкурс-фестиваль исполнителей рэпа и брейк-данса "Хип- | Март |  | Управление молодежной |
|  | хоп марафон" | 2005 | 10 | политики администрации |
|  |  | 2006 | 10 | города Омска |
|  |  | 2007 | 10 |  |
| 8.8. | Фестиваль детской и молодежной моды "Штрих" | Апрель |  | Администрация |
|  |  | 2005 | 10 | Октябрьского |
|  |  | 2006 | 10 | административного |
|  |  | 2007 | 10 | округа города Омска |
| 8.9. | Реализация творческих проектов для молодежи на территории | Июнь - июль |  | Управление молодежной |
|  | пешеходной зоны отдыха по улице Спартаковская | 2005 | 35 | политики администрации |
|  |  | 2006 | 35 | города Омска |
|  |  | 2007 | 35 |  |
| 8.10. | Участие в проведении межрегионального фестиваля авторской | Декабрь |  | Управление молодежной |
|  | (бардовской) песни | 2005 | 5 | политики администрации |
|  |  | 2006 | 5 | города Омска |
|  |  | 2007 | 5 |  |
| 8.11. | Организация конкурса молодежного творчества "Омский | 2005 | 25 | Управление молодежной |
|  | сувенир" | 2006 | 25 | политики администрации |
|  |  | 2007 | 25 | города Омска |
|  | Проведение массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на |  |  |  |
|  | формирование здорового образа жизни |  |  |  |
| 8.12. | Организация городских турниров по видам спорта среди | 2005 | 30 | Управление молодежной |
|  | команд подростково-молодежных клубов по месту жительства | 2006 | 30 | политики администрации |
|  | в рамках городской комплексной спартакиады "Спортивный | 2007 | 30 | города Омска |
|  | город" |  |  |  |
| 8.13. | Проведение Омской детской Сибириады "Спорт - искусство - | 2005 | 30 | Управление физической |
|  | интеллект" | 2006 | 30 | культуры и спорта |
|  |  | 2007 | 30 | администрации города |
|  |  |  |  | Омска |
| 8.14. | Проведение комплексной спартакиады высших учебных | 2005 | 50 | Управление физической |
|  | заведений города Омска | 2006 | 50 | культуры и спорта |
|  |  | 2007 | 50 | администрации города |
|  |  |  |  | Омска |
| 8.15. | Организация и проведение открытого кубка по зимнему мини- | Февраль - март |  | Администрация |
|  | футболу "Кубок надежд" | 2005 | 10 | Ленинского |
|  |  | 2006 | 10 | административного |
|  |  | 2007 | 10 | округа города Омска |
| 8.16. | Городской турнир по хоккею среди команд детско- | Декабрь |  | Управление молодежной |
|  | подростковых клубов по месту жительства на призы Деда | 2005 | 10 | политики администрации |
|  | Мороза | 2006 | 10 | города Омска |
|  |  | 2007 | 10 |  |
|  | Итого по разделу: | 2005 | 330 |  |
|  |  | 2006 | 330 |  |
|  |  | 2007 | 330 |  |
| 9. Раздел "Информационно-методическое обеспечение реализации муниципальной молодежной политики" |  |  |  |  |
| 9.1. | Подготовка и издание ежегодного информационно- | 2005 | 10 | Управление молодежной |
|  | аналитического сборника "Молодежь города Омска" | 2006 | 10 | политики администрации |
|  |  | 2007 | 10 | города Омска |
| 9.2. | Создание и редактирование Интернет-сайта "Молодой Омск" | 2005 | 20 | Департамент |
|  | (www.molodoi.omsk.ru) на сервере администрации города | 2006 | 20 | информационной |
|  | Омска | 2007 | 20 | политики администрации |
|  |  |  |  | города Омска |
| 9.3. | Подготовка и издание тематического ежемесячного | 2005 | 120 | Департамент |
|  | приложения к газете "Вечерний Омск" | 2006 | 120 | информационной |
|  |  | 2007 | 120 | политики администрации |
|  |  |  |  | города Омска |
| 9.4. | Организация взаимодействия со студенческими малотиражными | 2005 | - | Управление молодежной |
|  | печатными изданиями по системному размещению | 2006 | - | политики администрации |
|  | информационных материалов по вопросам реализации | 2007 | - | города Омска |
|  | муниципальной молодежной политики |  |  |  |
| 9.5. | Формирование и подготовка молодежных активов в рамках | 2005 | 5 | Управление молодежной |
|  | деятельности школы юного журналиста | 2006 | 5 | политики администрации |
|  |  | 2007 | 5 | города Омска |
| 9.6. | Изготовление и размещение на улицах города рекламных | 2005 | - | Департамент |
|  | установок, пропагандирующих в молодежной среде здоровый | 2006 | - | недвижимости |
|  | образ жизни | 2007 | - | администрации города |
|  |  |  |  | Омска |
| 9.7. | Проведение конкурса молодежных PR-акций, направленных на | 2005 | 10 | Управление молодежной |
|  | формирование активной гражданской позиции в молодежной | 2006 | 10 | политики администрации |
|  | среде | 2007 | 10 | города Омска |
| 9.8. | Поддержка на конкурсной основе выпуска городскими СМИ | 2005 | 250 | Департамент |
|  | тематических рубрик, теле- и радиопрограмм, отвечающих | 2006 | 250 | информационной |
|  | целям и задачам муниципальной молодежной политики | 2007 | 250 | политики администрации |
|  |  |  |  | города Омска |
|  | Итого по разделу: | 2005 | 415 |  |
|  |  | 2006 | 415 |  |
|  |  | 2007 | 415 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 2005 | 4911 |  |
|  |  | 2006 | 4856 |  |
|  |  | 2007 | 4851 |  |

VI. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА

ОМСКА" (2005 - 2007 ГГ.)

| N | Наименование мероприятия | Технико-экономическое обоснование затрат (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 2. Раздел "Трудовая занятость несовершеннолетних и молодежи" |  |  |
| 2.3. | Организация и проведение информационных ярмарок рабочих мест и | 2005 г. 1. Изготовление информационных щитов для |
|  | профессий для молодежи | организации передвижных ярмарок вакансий |
|  |  | 30 штук х 1,0 = 30,0 |
|  |  | 2006 г. Канцелярские расходы для оформления - 5,0 |
|  |  | 2007 г. Канцелярские расходы для оформления - 5,0 |
|  |  | Итого 3 года: 40,0 |
| 2.4. | Организация и проведение тематической информационной ярмарки вакансий | Канцелярские расходы для оформления ярмарки, |
|  | для несовершеннолетних "Трудовое лето 2005, 2006, 2007" | типографские расходы |
|  |  | 5,0 / год х 3 года = 15,0 |
| 2.5. | Организация и проведение смотра-конкурса среди трудовых отрядов | Фактические расходы на проведение смотра-конкурса |
|  | старшеклассников в период летних каникул | 15,0 / год х 3 года = 45,0 |
| 2.6. | Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных | 1. Призовой фонд 10,0 |
|  | подведению итогов временной трудовой занятости несовершеннолетних и | Итого: 10,0 / год х 3 года = 30,0 |
|  | молодежи в летний период |  |
| 2.7. | Проведение городского слета трудовых отрядов старшеклассников, | Торжественное открытие мероприятия, техническое и |
|  | посвященного подведению итогов летней трудовой занятости | световое обеспечение - 5,0 |
|  |  | Призовой фонд - 5,0 |
|  |  | Итого: 10,0 / год х 3 года = 30,0 |
| 2.8. | Проведение городского слета студенческих отрядов "Трудовой семестр", | 1. Торжественное открытие мероприятия, техническое и |
|  | посвященного подведению итогов работы студенческих строительных и | световое обеспечение - 5,0 |
|  | педагогических отрядов | 2. Призовой фонд - 5,0 |
|  |  | Итого: 10,0 / год х 3 года = 30,0 |
| 2.10. | Укрепление материально-технической базы МУ "Молодежный центр | Приобретение оргтехники для обеспечения филиалов центра |
|  | занятости" | в административных округах |
|  |  | 50 / год х 3 года = 150,0 |
|  | Итого по разделу: | 340,0 |
| 3. Раздел "Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде. Правовая зашита и социальная адаптация молодежи" |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение мониторинговых исследований по оценке | Изготовление анкет, подготовка ежегодного |
|  | наркоситуации в городе, ее влияния на состояние преступности в | информационного сборника - 5,0 / год х 3 года = 15,0 |
|  | подростковой и молодежной среде |  |
| 3.2. | Разработка и реализация планов по противодействию злоупотреблению | Фактические расходы на реализацию программ в 5 |
|  | наркотиками и по профилактике социально-вредных явлений в молодежной | административных округах х 50,0 = 150,0 / год х 3 года = |
|  | среде на территории города Омска | 450,0 |
| 3.3. | Реализация цикла профилактических социальных мероприятий для | 1. Транспортные расходы - 5,0 |
|  | осужденных подростков в Омской воспитательной колонии "Морозовка" | 2. Призовой фонд - 5,0 |
|  | (в соответствии со статьей 24 Федерального закона "Об основах системы | 3. Спортивный инвентарь - 5,0 |
|  | профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | Итого: 15,0 / год х 3 года = 45,0 |
|  | от 26.06.99 N 120-ФЗ (в редакции от 07.07.2003) |  |
| 3.4. | Проведение ежегодного городского конкурса проектов и программ по | Фактические расходы на проведение конкурса |
|  | профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции | 30,0 год х 3 года = 90,0 |
|  | среди подростков и молодежи |  |
| 3.6. | Подготовка и организация деятельности пяти окружных отрядов | Фактические расходы 25,0 / год х 3 года = 75,0 |
|  | волонтеров в количестве 500 человек на базе муниципальных социальных |  |
|  | центров для молодежи |  |
| 3.7. | Организация и проведение городского слета волонтерских отрядов | Фактические расходы на проведение слета |
|  |  | 10,0 х 3 года = 30,0 |
| 3.8. | Проведение во всех высших и средне-специальных учебных заведениях | Изготовление информационного и методического материала |
|  | города социальной профилактической акции "Первокурсник" под девизом | 20,0 / год х 3 года = 60,0 |
|  | "Ваше здоровье - здоровье будущих детей" |  |
| 3.9. | Разработка и организация проката на телевидении и радио, социальных | Фактические расходы 30 / год х 3 года = 90,0 |
|  | роликов антинаркотической направленности |  |
| 3.10. | Организация и проведение цикла тематических мероприятий | Фактические расходы 25,0 / год х 3 года = 75,0 |
|  | профилактической направленности для подростков и молодежи в |  |
|  | муниципальных учреждениях отрасли "Молодежная политика" и |  |
|  | общеобразовательных школах, приуроченных к: |  |
|  | - международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; |  |
|  | - всемирному Дню отказа от курения; |  |
|  | - всемирному Дню борьбы со СПИД |  |
| 3.11. | Проведение социальной профилактической акции для детей, подростков и | Призовой фонд 10,0 / год х 3 года = 30,0 |
|  | молодежи на дворовых досуговых и спортивных площадках в микрорайонах |  |
|  | КТОС под девизом "Мир без наркотиков" |  |
| 3.12. | Подготовка и издание учебно-методической литературы, наглядных | Фактические расходы 20,0 / год х 3 года = 60,0 |
|  | пособий для специалистов муниципальных учреждений, занимающихся |  |
|  | профилактикой наркомании |  |
| 3.13. | Выпуск и распространение просветительских материалов для подростков, | Фактические расходы 10,0 / год х 3 года = 30,0 |
|  | молодежи и их родителей по проблемам алкоголизма, табакокурения, ВИЧ- |  |
|  | инфекций, инфекций, передающихся половым путем |  |
|  | Итого по разделу: | 1050,0 |
| 4. Раздел "Развитие системы социальных служб для молодежи, подростково-молодежных клубов по месту жительства" |  |  |
| 4.2. | Организация мониторинговых исследований в молодежной среде о | Фактические расходы 5,0 / год х 3 года = 15,0 |
|  | востребованности и эффективности социальных и досуговых услуг для |  |
|  | подростков и молодежи, предоставляемых на безвозмездной основе |  |
|  | учреждениями органов по делам молодежи |  |
|  | Кадровое и научно-методическое обеспечение развития социальных служб для молодежи и клубов по месту жительства |  |
| 4.3. | Предусмотреть при формировании бюджета города Омска ассигнования на | Средний разряд педагога-организатора - 12, оклад - 1,74 |
|  | выплату надбавок в размере 50% к должностному окладу педагога- | (50% - 0,87) |
|  | организатора и директора муниципального социального центра для | Надбавка на оплату труда 0,87 х 1,15 х 12 мес. х 70 |
|  | молодежи отрасли "Молодежная политика" | человек = 840,0 |
|  |  | Налоги на надбавку 300,0 |
|  |  | Итого в год: 840,0 + 300,0 = 1140,0 |
|  |  | 50% от оклада директора 1,26 х 1,15 х 12 месяцев х 7 |
|  |  | человек = 121,0 |
|  |  | Налоги - 44,0 Итого в год: 121,0 + 44,0 = 165,0 |
|  |  | Всего: 1140,0 + 165,0 = 1305,0 / год х 3 года = 3915,0 |
| 4.4. | Организация курсов переподготовки и повышения квалификации | 2,5 на 1 обучающегося х 30 человек в год = 75,0 |
|  | специалистов отрасли "Молодежная политика" (30 человек в год) | Итого: 75,0 / год х 3 года = 225,0 |
| 4.6. | Формирование и обучение молодежного актива во всех подростково- | Фактические расходы 5,0 / год х 3 года = 15,0 |
|  | молодежных клубах города в количестве 700 человек в рамках |  |
|  | реализация программы "Школа актива" |  |
| 4.7. | Организация и проведение городского смотра-конкурса на лучшую | 1. Торжественное открытие мероприятия, техническое и |
|  | организацию работы с детьми, подростками и молодежью в г. Омске среди | световое обеспечение - 5,0 |
|  | муниципальных подростково-молодежных клубов по месту жительства "Клуб | 2. Призовой фонд - 10,0 |
|  | -2005, 2006, 2007" | Итого: 15,0 х 3 года = 45,0 |
| 4.8. | Организация смотра-конкурса профессионального мастерства среди | Фактические расходы 5,0 /год х 3 года = 15,0 |
|  | социальных педагогов, психологов и специалистов по работе с молодежью |  |
|  | муниципальных социальных центров для молодежи |  |
| 4.9. | Организация смортра-конкурса профессионального мастерства "Вожатый | Призовой фонд - 15,0 / год х 2 года = 30,0 |
|  | года" |  |
| 4.10. | Организация и проведение ежегодной научно практической конференции | Изготовление информационных материалов 5,0 /год х 3 |
|  | "Социальная работа с молодежью" | года = 15,0 |
| 4.11. | Издание ежемесячного информационно-методического сборника для | Месячный тираж 1,3 х 12 месяцев = 16,0 |
|  | специалистов, работающих с подростками и молодежью "Мой журнал" | 16,0 /год х 3 года = 48,0 |
|  | Развитие материально-технической базы социальных служб для молодежи и клубов по месту жительства |  |
| 4.12. | Организация работ по устранению предписаний УГПС и санитарно- | 2005 г. Приобретение огнетушителей 108 шт. х 0,5 = 54,0 |
|  | эпидемиологической службы в учреждениях отрасли "Молодежная политика" | Установка питьевых фонтанчиков - 70 шт. х 2,0 = 140,0 |
|  |  | Установка пожарной сигнализации 10 клубов х 26,0 = 260,0 |
|  |  | Демонтаж светового оборудования - 46,0 |
|  |  | Итого: 500,0 |
|  |  | 2006 - 2007 г. Установка пожарной сигнализации - 500,0 / |
|  |  | год |
|  |  | Всего 500,0 /год х 3 года = 1500,0 |
| 4.13. | Проведение ремонтных работ в подростково-молодежных клубах по месту | - ремонт кровли = 500,0 |
|  | жительства и социальных центрах для молодежи | - текущий ремонт = 250,0 |
|  |  | Итого: 750,0 / год х 3 года = 2250,0 |
| 4.17. | Организация адресного приобретения комплектов спортивного | 68 подростково-молодежных клубов |
|  | оборудования и игрового инвентаря, спортивной экипировки для | футбольный мяч 68 х 4 мяча х 0,3 = 81,6 |
|  | подростково-молодежных клубов по месту жительства | баскетбольный мяч 68 х 2 х 0,2 = 27,2 |
|  |  | волейбольный мяч 68 х 2 х 0,2 = 27,2 |
|  |  | комплект футбольной формы 4 х 4,0 = 20,0 |
|  |  | комплект хоккейной формы 5 х 10,0 = 50,0 |
|  |  | комплект теннисный 10 х 0,4 = 4,0 |
|  |  | Итого: 210,0 / год х 3 года = 630,0 |
|  | Поддержка проектов и программ в сфере организации социальной работы с подростками и молодежью по месту жительства |  |
| 4.18. | Проведение городского конкурса проектов и программ по организации | Фактические расходы на финансовую поддержку победителей |
|  | досуга, занятости и оздоровления подростков и молодежи в период | конкурса |
|  | летних каникул "Лето 2005, 2006, 2007" | 50,0 / год х 3 года = 150,0 |
| 4.19. | Реализация проектов "Городской педагогический студенческий отряд" и | Приобретение спортивного инвентаря: |
|  | "Дворовая досуговая площадка": | футбольный мяч 130 х 2 мяча х 0,3 = 78,0 |
|  | - формирование и методическая подготовка студенческого | баскетбольный мяч 130 х 1 х 0,2 = 26,0 |
|  | педагогического отряда из числа студентов профильных специальностей в | волейбольный мяч 130 х 1 х 0,2 = 26,0 |
|  | количестве 300 человек для работы в летний период на дворовых | Итого: 130,0 / год х 3 года = 390,0 |
|  | досуговых площадках; |  |
|  | - приобретение комплектов игрового и спортивного инвентаря для |  |
|  | обеспечения деятельности 130 дворовых досуговых площадок при |  |
|  | подростково-молодежных клубах и в микрорайонах КТОС в период летних |  |
|  | каникул |  |
|  | Итого по разделу: | 9243,0 |
| 5. Раздел "Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное становление молодежи" |  |  |
| 5.1. | Разработка и реализация системы мероприятий по гражданско- | Фактические расходы на реализацию окружных программ |
|  | патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подростков и | 150,0 / год х 3 года = 450,0 |
|  | молодежи в административных округах города Омска |  |
| 5.2. | Проведение месячника героико-патриотической работы с подростками и | Фактические расходы 25,0 / год х 3 года = 75,0 |
|  | молодежью в г. Омске, приуроченного ко Дню снятия блокады Ленинграда, |  |
|  | Дню вывода Советских войск из Афганистана, Дню защитника Отечества |  |
| 5.3. | Проведение городского конкурса проектов и программ по гражданско- | Фактические расходы 25,0 / год х 3 года = 75,0 |
|  | патриотической работе и духовно-нравственному воспитанию подростков и |  |
|  | молодежи |  |
| 5.4. | Организация и проведение Дней призывника, встреч допризывной молодежи | Фактические расходы 50,0 / год х 3 года = 150,0 |
|  | с ветеранами ВОВ, участниками боевых действий и молодыми |  |
|  | военнослужащими |  |
| 5.5. | Проведение городской интеллектуально-краеведческой игры среди | Оплата экскурсий - 5,0, призовой фонд - 5,0 |
|  | подростков "Я - патриот" | Итого: 10,0 / год х 3 года = 30,0 |
| 5.6. | Проведение городского смотра-конкурса музеев боевой и трудовой славы | Призовой фонд 20,0 / год х 2 года = 40,0 |
|  | образовательных учреждений и предприятий города, посвященного Дню |  |
|  | Победы |  |
| 5.7. | Разработка и издание методических рекомендаций в помощь организаторам | Фактические расходы 10,0 / год х 1 год = 10,0 |
|  | военно-патриотического воспитания подростков и молодежи |  |
| 5.9. | Проведение слета активов объединений патриотической и краеведческой | Фактические расходы 5,0 / год х 3 года = 15,0 |
|  | направленности |  |
| 5.10. | Осуществление комплекса мероприятий по подготовке молодежи к военной | Информационные материалы - 10,0 |
|  | службе совместно с областным Советом РОСТО, с использованием | Материалы для проведения - 10,0 |
|  | имеющейся технической базы. Проведение спартакиады допризывной | Призовой фонд - 5,0 |
|  | молодежи по военно-прикладным и техническим видам спорта | Итого: 25,0 / год х 3 года = 75,0 |
| 5.11. | Проведение тематических мероприятий для подростков и молодежи с | Фактические расходы 25,0 / год х 3 года = 75,0 |
|  | областным комитетом ветеранов войны и военной службы, ветеранами |  |
|  | Афганистана в рамках Дней воинской славы России в соответствии с |  |
|  | Федеральным законом "О днях воинской славы (Победоносных днях) |  |
|  | России" |  |
| 5.12. | Организация и проведение городской историко-краеведческой и | Фактические расходы 10,0 / год х 3 года = 30,0 |
|  | литературно-творческой акции "Мой край - мое Отечество" |  |
| 5.13. | Проведение смотра-конкурса патриотической песни среди образовательных | Призовой фонд 10,0 в год х 3 года = 30,0 |
|  | учреждений, подростково-молодежных клубов по месту жительства, |  |
|  | общественных объединений патриотической направленности |  |
| 5.14. | Организация в учреждениях отрасли "Молодежная политика" | Изготовление информационных материалов 5,0 / год х 3 |
|  | и в образовательных учреждениях мероприятий по воспитанию | года = 15,0 |
|  | традиционных духовных ценностей и культуры межнационального общения, |  |
|  | проведения разъяснительной работы по вопросам взаимодействия с |  |
|  | национально-культурными и религиозными объединениями |  |
|  | Итого по разделу: | 1070,0 |
| 6. Раздел "Поддержка молодых семей" |  |  |
| 6.1. | Проведение мониторинговых исследований по изучению социально- | Фактические расходы 5,0 / год х 3 года = 15,0 |
|  | экономического положения молодых семей, проживающих в г. Омске |  |
| 6.2. | Разработка и реализация в учреждениях отрасли "Молодежная политика" | Призовой фонд 50,0 / год х 3 года = 150,0 |
|  | программ: |  |
|  | - "Школа молодой семьи"; |  |
|  | - "Мама и малыш" |  |
| 6.3. | Организация и проведение ежегодной конференции "Молодая семья - | Фактические расходы 10,0 / год х 3 года = 30,0 |
|  | основа стабильного развития региона" |  |
| 6.4. | Организация и проведение конкурса-фестиваля "Молодая семья" | Фактические расходы 15,0 / год х 3 года = 45,0 |
| 6.5. | Разработка и издание информационно-справочных материалов в сфере | Фактические расходы 10,0 / год х 3 года = 30,0 |
|  | законодательной поддержки молодой семьи |  |
|  | Итого по разделу: | 270,0 |
| 7. Раздел "Поддержка студенческой молодежи, детских и молодежных общественных объединений" |  |  |
| 7.1. | Выплата ежегодной премии Мэра города Омска за высокие заслуги в сфере | Премии для физических лиц 3 х 3,0 |
|  | реализации муниципальной молодежной политики | Премии для юридических лиц 3 х 5,0 |
|  |  | Итого: 24,0 / год х 3 года = 72,0 |
| 7.2. | Содействие в организации и обеспечении деятельности Омского | Фактические расходы 16,0 / год х 3 года = 48,0 |
|  | городского студенческого Совета |  |
| 7.3. | Проведение фестиваля детских объединений, работающих на базе | Фактические расходы 15,0 / год х 3 года = 45,0 |
|  | муниципальных учреждений |  |
| 7.4. | Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса студенческих | Призовой фонд 15,0 / год х 3 года = 45,0 |
|  | общежитий |  |
| 7.5. | Проведение городского фестиваля детского творчества "Белая береза" | Фактические расходы 15,0 / год х 3 года = 45,0 |
| 7.6. | Подготовка и проведение межрегионального профильного студенческого | Фактические расходы 5,0 / год х 3 года = 15,0 |
|  | лагеря-тренинга |  |
| 7.7. | Организация и проведение ярмарки детских и молодежных общественных | Расходные и информационные материалы 5,0 /год х 3 года = |
|  | организаций | 15,0 |
| 7.8. | Проведение конкурса "Я - предприниматель" | Призовой фонд 5,0 / год х 3 года = 15,0 |
| 7.9. | Разработка и издание методических рекомендаций для специалистов, | Фактические расходы 5,0 / год х 3 года = 15,0 |
|  | работающих со студенческой молодежью |  |
| 7.11. | Организация и проведение методических семинаров по обмену | Расходные и информационные материалы 5,0 /год х 3 года = |
|  | инновационным опытом воспитательной работы со студентами в учебных | 15,0 |
|  | заведениях с участием специалистов отрасли "Молодежная политика", |  |
|  | заместителей по воспитательной работе ВУЗов и ССУЗов города, |  |
|  | профсоюзных организаций студентов |  |
| 7.12. | Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных | Техническое и световое обеспечение, призовой фонд 5,0 / |
|  | международному Дню студентов | год х 3 года = 15,0 |
| 7.13. | Организация и проведение конкурса среди высших и средних учебных | Призовой фонд 15,0 / год 3 года = 45,0 |
|  | заведений города на лучший проект, программу по внеучебной работе со |  |
|  | студентами |  |
| 7.15. | Организация и проведение конкурса научно-исследовательских работ | Призовой фонд 10,0 / год 3 года = 30,0 |
|  | студентов ВУЗов и ССУЗов по решению проблем студенчества |  |
|  | Итого по разделу: | 410,0 |
| 8. Раздел "Интеллектуальное и физическое развитие молодежи" |  |  |
| Организация и проведение традиционных мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам |  |  |
| 8.1. | Организация совместно с КТОС праздничных тематических Новогодних и | Фактические расходы 50,0 / год х 3 года = 150,0 |
|  | Рождественских мероприятий для подростков и молодежи по месту |  |
|  | жительства |  |
| 8.2. | Организация торжественного приема Мэром города Омска руководителей | Призовой фонд 10,0 / год х 3 года = 30,0 |
|  | детских и молодежных муниципальных и общественных организаций, |  |
|  | приуроченного к Дню Российской молодежи |  |
| 8.3. | Организация праздничных культурно-досуговых и спортивных мероприятий, | Техническое обеспечение мероприятий - 15,0 /год х 3 года |
|  | посвященных Дню Российской молодежи | = 45,0 |
| 8.4. | Организация праздничных молодежных мероприятий, приуроченных | Техническое обеспечение мероприятий - 15,0 /год х 3 года |
|  | празднованию Дня города | = 45,0 |
| 8.5. | Организация праздничных тематических молодежных мероприятий, | Техническое обеспечение мероприятий - 10,0 /год х 3 года |
|  | посвященных Дню знаний | = 30,0 |
|  | Организация и проведение городских молодежных акций, фестивалей, выставок |  |
| 8.6. | Фестиваль студенческого творчества "Омская волна" | Призовой фонд 15,0 / год х 3 года = 45,0 |
| 8.7. | Конкурс-фестиваль исполнителей рэпа и брейк-данса "Хип-хоп марафон" | Призовой фонд 10,0 / год х 3 года = 30,0 |
| 8.8. | Фестиваль детской и молодежной моды "Штрих" | Призовой фонд 10,0 / год х 3 года = 30,0 |
| 8.9. | Реализация творческих проектов для молодежи на территории пешеходной | Призовой фонд - 35,0 |
|  | зоны отдыха по улице Спартаковская | Итого: 35,0 /год х 3 года = 105,0 |
| 8.10. | Участие в проведении межрегионального фестиваля авторской | Призовой фонд 5,0 / год х 3 года = 15,0 |
|  | (бардовской) песни |  |
| 8.11. | Организация конкурса молодежного творчества "Омский сувенир" | Фактические расходы 25,0/ год х 3 года = 75,0 |
|  | Проведение массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни |  |
| 8.12. | Организация городских турниров по видам спорта среди команд | Спортинвентарь, призовой фонд - 30,0 |
|  | подростково-молодежных клубов по месту жительства в рамках городской | Итого: 30,0 / год х 3 года = 90,0 |
|  | комплексной спартакиады "Спортивный город" |  |
| 8.13. | Проведение Омской детской Сибириады "Спорт - искусство - интеллект" | Наградной фонд 30,0 / год х 3 года = 90,0 |
| 8.14. | Проведение комплексной спартакиады высших учебных заведений г. Омска | Наградной фонд 50,0 / год х 3 года = 150,0 |
| 8.15. | Организация и проведение открытого кубка по зимнему мини-футболу | Призовой фонд - 10,0 / год х 3 года = 30,0 |
|  | "Кубок надежд" |  |
| 8.16. | Городской турнир по хоккею среди команд детско-подростковых клубов по | Призовой фонд - 10,0 / год х 3 года = 30,0 |
|  | месту жительства на призы Деда Мороза |  |
|  | Итого по разделу: | 990,0 |
| 9. Раздел "Информационно-методическое обеспечение реализации муниципальной молодежной политики" |  |  |
| 9.1. | Подготовка и издание ежегодного информационно-аналитического сборника | Фактические расходы 10,0 / год х 3 года = 30,0 |
|  | "Молодежь города Омска" |  |
| 9.2. | Создание и редактирование Интернет-сайта "Молодой Омск" | Фактические расходы 20,0 / год х 3 года = 60,0 |
|  | (www.molodoi.omsk.ru) на сервере администрации города Омска |  |
| 9.3. | Подготовка и издание тематического ежемесячного приложения к газете | Полиграфические расходы 10,0 в месяц х 12 месяцев = |
|  | "Вечерний Омск" | 120,0 / год х 3 года = 360,0 |
| 9.5. | Формирование и подготовка молодежных активов в рамках деятельности | Фактические расходы 5,0 / год х 3 года = 15,0 |
|  | школы юного журналиста |  |
| 9.7. | Проведение конкурса молодежных PR-акций, направленных на формирование | Фактические расходы 10,0 / год х 3 года = 30,0 |
|  | активной гражданской позиции в молодежной среде |  |
| 9.8. | Поддержка на конкурсной основе выпуска городскими СМИ тематических | Фактические расходы 250,0 / год х 3 года = 750,0 |
|  | рубрик, теле- и радиопрограмм, отвечающих целям и задачам |  |
|  | муниципальной молодежной политики |  |
|  | Итого по разделу: | 1245,0 |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 14618,0 |