Из информационных банков АСДГ тел. (3832)-27-11-16 E-mail admin@asdg.ru www.asdg.ru

Постановление мэра г. Томска

05.11.2004 № 555

«Об утверждении плана работы по подготовке

«Концепции развития города Томска до 2020 года»

В соответствии с заключенным с НКО Фонд “Агентство развития Томской области” договором на разработку “Программы развития города Томска”, в целях координации работ по подготовке “Концепции развития города Томска до 2020 года” и организации её публичного обсуждения жителями города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать административный совет по управлению процессами подготовки и общественного обсуждения проекта “Концепции развития города Томска до 2020 года” (далее – Административный совет):

|  | Состав совета: |
| --- | --- |
| Шатурный И.Н. | – заместитель мэра – руководитель совета; |
| Подкатов В.И. | – заместитель мэра; |
| Лазарев С.М. | – заместитель мэра; |
| Мазур В.В. | - заместитель мэра; |
| Мельников А.А. | – заместитель мэра – управляющий делами; |
| Бушманова Е.К. | – директор департамента экономики. |
|  | Секретариат совета: |
| Маркелов Б.В. | – заместитель директора департамента экономики; |
| Ашурова Н.А. | – ведущий специалист департамента экономики; |
| Устинова М.В. | - ведущий специалист департамента экономики. |

2. Утвердить план работы Административного совета по подготовке “Концепции развития города Томска до 2020 года” (приложение 1).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра М.Г. Рутмана.

А.С.Макаров

Приложение 1

к постановлению мэра г.Томска

от 05.11.2004 № 555

ПЛАН

работы Административного совета по подготовке

«Концепции развития города Томска до 2020 года»

| № п/п | Наименование мероприятий | Конечный результат | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование Общественного координационного Совета: - сбор предложений по кандидатурам от отдельных слоев городского сообщества и согласование проекта состава Общественного координационного Совета; - подготовка Положения о Координационном совете. | Проект постановления мэра | до 15 ноября 2004г. |
| 2. | Формирование тематических рабочих групп по отдельным стратегическим направлениям: - определение перечня стратегических направлений; - сбор предложений по кандидатурам в состав тематических рабочих групп по направлениям от отдельных слоев городского сообщества; - назначение координаторов в тематические рабочие группы от администрации города; - согласование кандидатур руководителей тематических рабочих групп; - подготовка Положения о тематических рабочих группах. | Проект постановления мэра | до 15 ноября 2004г. |
| 3. | Проведение организационного заседания Общественного координационного Совета и тематических рабочих групп по направлениям. | Поставка задач и определение планов работы | до 20 ноября 2004г. |
| 4. | Организация слушаний по аналитическому отчету Фонда «Институт экономики города» о комплексной оценке уровня социально-экономического развития г.Томска на совместном заседании Общественного координационного Совета и тематических рабочих групп | Оценка аналитического отчета | ноябрь 2004г. |
| 5. | Организация проведения заседаний тематических рабочих групп с целью выработки концепции перспективного развития по данному направлению (цели, задачи, инструменты для реализации) | Выработка предложений по направлению | ноябрь – декабрь 2004г. |
| 6. | Систематическое заслушивание руководителей тематических рабочих групп о проделанной работе по направлению | координация работы по всем направлениям | В течение всего периода работы рабочих групп |
| 7. | Организация взаимодействия со СМИ по вопросам освещения хода работ по разработке Концепции городского развития | организация телевизионных ток-шоу, телеинтервью, публикации в газетах и т.д. | В течение всего срока работы |
| 8. | Организация проведения анкетирования населения по анкетам, разработанным Фондом «Институт экономики города» | Сбор мнений различных слоев населения | ноябрь 2004г. |
| 9. | Организация проведения конкурсов «Ваши идеи - городу» (подготовка постановления мэра): - конкурс школьных сочинений «Мой город Томск в 2020г.»; - конкурс среди студентов; - конкурс среди ТОСов; - сбор предложений от политических партий и общественных организаций. | Сбор мнений различных слоев населения | ноябрь 2004г. |
| 10. | Организация проведения заседаний Общественного координационного Совета по рассмотрению результатов работы рабочих групп | до одобрения результатов работы по каждому направлению | декабрь 2004г. |
| 11. | Рассмотрение проекта «Концепции развития города до 2020 года», подготовленного Фондом «Институт экономики города», на Общественном координационном Совете | до одобрения проекта | январь 2005г. |
| 12. | Внесение проекта «Концепции развития города до 2020 года», одобренного Общественным координационным Советом, на рассмотрение Томской городской Думы | одобренный проект Концепции | конец января 2005г. |